## ASCAZUBI
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PARROQUIA DE ASCAZUBI
ITEM | BARRIO / COMUNIDAD /INSTITUCIÓN | PROCESO / PROYECTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | AÑO | % AVANCE | OBSERVACIONES
1 | GAD Parroquial | Mejoramiento vial en la parroquia Ascázubi | 100000 | 2025 | 15% | El proyecto se encuentra en elaboración del contrato
2 | GAD Parroquial | Adquisición de materiales para la construcción y Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en barrios de la parroquia Ascázubi | 70065.36 | 2025 | 100% | Proyecto culminado
3 | Centro poblado de la parroquia | Construcción del cerramiento del estadio N°1 de la parroquia Ascázubi | 20000 | 2025 | 57.5% | Proyecto en ejecución
TOTAL |  |  | 190065.36 |  | 57.5%
| Promtor/a: | Sr. Luis Flores
| Elaborado Por: | Tlgo. Jorge Chicaiza Analista de Partición Ciudadana
| Autorizado Por: | Lic. Alfedro Andrango Director de Participación Ciudadana (E)

## CANGAHUA
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PARROQUIA DE CANGAHUA
ITEM | BARRIO / COMUNIDAD /INSTITUCIÓN | PROCESO / PROYECTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | AÑO | % AVANCE | OBSERVACIONES
1 | Santa Rosa de Paccha | Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna Santa Rosa de Paccha de la parroquia Cangahua. | 40000 | 2025 | 0% | Se solicitó el cambio del proyecto a sistema de agua de consumo humano.
2 | La Concepción | Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna La Concepción de la parroquia Cangahua. | 35000 | 2025 | 10% | Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 3
3 | Pucará | Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna Pucará de la parroquia Cangahua. | 50000 | 2025 | 10% | Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 4
4 | Chambitola | Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna Chambitola de la parroquia Cangahua. | 40000 | 2025 | 10% | Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 3
5 | Larcachaca | Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna Larcachaca de la parroquia Cangahua. | 40000 | 2025 | 10% | Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 3
6 | Milagro San Antonio Candelaria | Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la vía a la comunas: Milagro San Antonio Candelaria de la parroquia Cangahua. | 40000 | 2025 | 10% | Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 3
7 | Porotog | Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna Porotog de la parroquia Cangahua. | 30000 | 2025 | 10% | Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 3
8 | Chumillos Central | Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna Chumillos Central de la parroquia Cangahua. | 36929.1 | 2025 | 10% | Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 1
9 | La Libertad | Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna La Libertad de la parroquia Cangahua. | 30000 | 2025 | 10% | Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 1
10 | San Vicente Alto | Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna San Vicente Alto de la parroquia Cangahua. | 30000 | 2025 | 30% | Adjudicado registro de contratos?
11 | San Luis de Guachalá | Construcción de cuneta, adoquinado en la comuna San Luis de Guachalá de la parroquia Cangahua. | 55000 | 2025 | 100% | Proyecto culminado
12 | Junta Regional de Agua Potable de Pingulmí | Mejoramiento del sistema de agua de consumo humano en la Junta Regional de Agua Potable de Pingulmí de la parroquia Cangahua. | 15000 | 2025 | 50% | Se realizó la entrega de todos los materiales
13 | Jesús del Gran Poder | Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comunidad Jesús del Gran Poder de la parroquia Cangahua. | 40000 | 2025 | 10% | Paralizado por la falta de la firma de concurrencia, se encuentra en la fase 3 de la consultoría
14 | Izacata | Mejoramiento del sistema de agua de consumo en la Comuna Izacata de la parroquia Cangahua. | 40000 | 2025 | 97.5% | Proyecto en ejecución
15 | San Vicente Bajo | Construcción de cuneta, bordillos y adoquinado en la comuna San Vicente Bajo de la parroquia Cangahua. | 40000 | 2025 | 10% | Actualización de información del Proyecto en Obras Públicas
16 | Los Andes | Construcción de bordillos y adoquinado en la comuna comunidad Los Andes de la parroquia Cangahua. | 39000 | 2025 | 10% | Paralizado por falta de la firma de convenio de concurrencia, con la prefectura, realizando estudios por consultoría, fase 1
17 | Parroquial | Transferencia de recursos para pago de mano de obra en adoquinado y empedrado en la parroquia Cangahua. | 50000 | 2025 | 0% | Paralizado por los proyectos viales
TOTAL |  |  | 650929.1 |  | 22.79%
| Promtor/a: | Sr. Jhonny Quishpe
| Elaborado Por: | Tlgo. Jorge Chicaiza Analista de Partición Ciudadana
| Autorizado Por: | Lic. Alfedro Andrango Director de Participación Ciudadana (E)

## CAYAMBE
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PARROQUIA DE CAYAMBE
ITEM | BARRIO / COMUNIDAD /INSTITUCIÓN | PROCESO / PROYECTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | AÑO | % AVANCE | OBSERVACIONES
1 | Barrio Sur | Construcción del CGI en el barrio Sur de la Ciudad de Cayambe. | 50000 | 2025 | 0% | Se está realizando la busqueda de un predio en el barrio
2 | Sandra Pérez | Mejoramiento del CGI del barrio Sandra Pérez de la ciudad de Cayambe. | 11000 | 2025 | 100% | Proyecto culminado
3 | Florida I | Construcción de adoquinado en vías del barrio la Florida I de la ciudad de Cayambe. | 60000 | 2025 | 40% | Contrato firmado
4 | San Ricardo | Construcción del CGI en el Barrio San Ricardo de la ciudad de Cayambe. | 45000 | 2025 | 100% | Proyecto culminado
5 | Río Blanco | Expropiación de predios con fin de utilidad pública. (Expropiación de un terreno para la construcción del CGI en el barrio Río Blanco, de la ciudad de Cayambe) | 20400 | 2025 | 0% | El barrio está gestionando un predio
6 | San Carlos | Construcción de muro de contención en el barrio San Carlos de la ciudad de Cayambe. | 45000 | 2025 | 0% | Se está analizando las mejores opciones por la topografía del predio
7 | Orongoloma | Construcción del muro de contención y mejoramiento del cerramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la comunidad Orongoloma de la parroquia urbana Cayambe. | 25000 | 2025 | 0% | A la espera de la reforma para cambiar la modalidad de ejecución del proyecto de cogestión a obra
8 | Álvarez Chiriboga | Mejoramiento del CGI en el barrio Álvarez Chiriboga de la ciudad de Cayambe. | 38500 | 2025 | 100% | Proyecto culminado
9 | Florida II | Mejoramiento del área del CGI del barrio Florida II de la ciudad de Cayambe. | 12500 | 2025 | 10% | Se realizó el cambio de proyecto para aquinado de vías, actualmente ya consta con los estudios
10 | Santa Laura | Mejoramiento del CGI en el barrio Santa Laura de Changala de la ciudad de Cayambe. | 10000 | 2025 | 100% | Proyecto culminado
11 | Ciudad de Cayambe | Fortalecimiento de la seguridad ciudadana del cantón Cayambe. | 10000 | 2025 | 100% | Proyecto culminado
12 | Víctor Cartagena | Construcción del CGI en el barrio Víctor Cartagena de la ciudad de Cayambe. | 45000 | 2025 | 10% | A la espera de la reforma ya que actualmente el proyecto cuenta con los estudios
13 | Augusto Villalba | Construcción del adoquinado en las vías del barrio Augusto Villalba de la ciudad de Cayambe. | 30000 | 2025 | 100% | Proyecto culminado
14 | Las Orquídeas | Apertura de vía en la prolongación de la calle Fundadores de la ciudad de Cayambe. | 25747.87 | 2025 | 0% | Considerado en el POA 2026
15 | Federación de Barrios Urbanos de la Ciudad de Cayambe | Trabajos complementarios en la sede de la Federación de Barrios Urbanos de la Ciudad de Cayambe. | 20000 | 2025 | 100% | Proyecto culminado
TOTAL |  |  | 448147.87 |  | 50.67%
| Promtor/a: | Lic. Pedro Avellaneda
| Elaborado Por: | Tlgo. Jorge Chicaiza Analista de Partición Ciudadana
| Autorizado Por: | Lic. Alfedro Andrango Director de Participación Ciudadana (E)

## CUSUBAMBA
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PARROQUIA SANTA ROSA DE CUSUBAMBA
ITEM | BARRIO / COMUNIDAD /INSTITUCIÓN | PROCESO / PROYECTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | AÑO | % AVANCE | OBSERVACIONES
1 | Chinchinloma | Expropiación de predios con fin de utilidad pública. (Expropiación de un terreno en sector Pinllo para construcción de un tanque de tratamiento de aguas residuales, en la comuna Chinchinloma de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba). | 20000 | 2025 | 0% | Según oficio del Gad Parroquial No. OFI-GADPRSRC-037-2025 se cambia de presupuesto para el proyecto "Adquisición de materiales para la construcción del muro de contención sector camino viejo San Juan de Cusubamba
2 | Guadalupe | Construcción de adoquinado (280 metros lineales) en el sector Guadalupe de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba. | 31605 | 2025 | 10% | Obras Públicas para consultoría, fase 4
3 | El Playón | Construcción de adoquinado (215 metros lineales) en el sector El Playón de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba. | 19600 | 2025 | 45% | En entrega de materiales
4 | JAAPYS La Rosalía | Construcción de un sistema de purificación de agua fase 3 en la JAAPyS del barrio Rosalía de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba. | 15140.63 | 2025 | 100% | Proyecto culminado
5 | Cuzubamba Alto | Construcción de tanque de reserva de agua potable en Cuzubamba Alto de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba. | 10000 | 2025 | 50% | Materiales entregados, proximamente se procederá con la ejecuación
6 | El Cajón | Construcción de adoquinado de vías que tiene bordillos en el barrio El Cajón Pasaje el Carmen de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba. | 8820 | 2025 | 15% | Elaboración del contrato
7 | Cangahuapungo | Mejoramiento de tanque biodigestor en la JAAPyS Cangahuapungo de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba. | 15000 | 2025 | 0% | Según oficio del Gad Parroquial No. OFI-GADPRSRC-037-2025 se cambia de presupuesto para el proyecto "Adquisición de materiales para la construcción del muro de contención sector camino viejo San Juan de Cusubamba
8 | Sub-40 | Enchambado del estadio Sub-40 de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba. | 60000 | 2025 | 80% | El proyecto se esta ejecutando
9 | Centro de Salud | Ampliación de área del Centro de Salud (60 m2) en la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba. | 25200 | 2025 | 15% | Actualmente en control previo para revisión de documentación
TOTAL |  |  | 205365.63 |  | 35%
| Promtor/a: | Sr. Luis Flores
| Elaborado Por: | Tlgo. Jorge Chicaiza Analista de Partición Ciudadana
| Autorizado Por: | Lic. Alfedro Andrango Director de Participación Ciudadana (E)

## JUAN MONTALVO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PARROQUIA DE JUAN MONTALVO
ITEM | BARRIO / COMUNIDAD /INSTITUCIÓN | PROCESO / PROYECTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | AÑO | % AVANCE | OBSERVACIONES
1 | Parroquial | Construcción del adoquinado en la vía Monjas Alto - Monjas Bajo de la parroquia Juan Montalvo. | 100000 | 2025 | 10% | Proyecto en consultoría fase 1
2 | Parroquial | Construcción del adoquinado de las vías en el centro poblado de la parroquia Juan Montalvo. | 271752 | 2025 | 83.33% | Se está ejecutando las calles, Primero de Mayo, los Ändes, Jesús Gualavisi, Amazonas, y para ejecutar las calles Segundo Durán, América, se está construyendo un muro de contención posterior a ello se procederá con la ejecución
TOTAL |  |  | 371752 |  | 46.66%
| Promtor/a: | Sr. Fausto Lara
| Elaborado Por: | Tlgo. Jorge Chicaiza Analista de Partición Ciudadana
| Autorizado Por: | Lic. Alfedro Andrango Director de Participación Ciudadana (E)

## OLMEDO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PARROQUIA DE OLMEDO
ITEM | BARRIO / COMUNIDAD /INSTITUCIÓN | PROCESO / PROYECTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | AÑO | % AVANCE | OBSERVACIONES
1 | Santa Ana | Construcción del cerramiento de la cancha en la comunidad Santa Ana de la parroquia Olmedo. | 16000 | 2025 | 59% | Proyecto en ejecución
2 | Caucho Alto | Mejoramiento de la casa comunal de la comunidad Caucho Alto de la parroquia Olmedo. | 10000 | 2025 | 10% | Proyecto en ejecución y por decisiones conjuntas, se va a realizar unos cambios en el proyecto
3 | Muyurku | Construcción del adoquinado de la calle El Oro en la comunidad Muyurku de la parroquia Olmedo. | 20000 | 2025 | 50% | Se culminaron los bordillos, a la espera de que la parroquia cumpla con su contraparte correspondiente a la colocación de subbase.
4 | Chaupi | Construcción del adoquinado en la comunidad El Chaupi de la parroquia Olmedo. | 40000 | 2025 | 10% | Proyecto en para Consultoría fase 5
5 | Centro Poblado | Cambio de tubería de agua para consumo humano en el centro poblado del Olmedo. | 57000 | 2025 | 50% | Entrega de materiales
6 | San Pablo Urco | Construcción del lastrado en la comunidad San Pablo Urco (Rumichaca - 4 esquinas) de la parroquia Olmedo. | 55000 | 2025 | 10% | Proyecto en consultoria, fase 2
7 | Pesillo | Construcción de Planta de Tratamiento de aguas residuales en la comunidad Pesillo de la parroquia Olmedo. | 121770.19 | 2025 | 15% | En elaboración de firma del contrato
8 | Turucucho | Construcción del adoquinado en la comunidad de Turucucho de la parroquia Olmedo. | 15000 | 2025 | 100% | Proyecto culminado
9 | Puliza | Mejoramiento del sistema de agua potable en Puliza de la parroquia Olmedo. | 20000 | 2025 | 50% | Entrega de materiales
10 | La Chimba | Construcción del adoquinado en la comunidad la Chimba de la parroquia Olmedo. | 58000 | 2025 | 10% | Proyecto en consultoria, fase 2
11 | Oficina | Ampliación y rehabilitación de la sede del Gobierno Parroquial de Olmedo. | 32000 | 2025 | 15% | Elaboración del contrato
12 | Mano de Obra | Transferencia de recursos para pago de mano de obra en adoquinado y empedrado en la parroquia Olmedo. | 40000 | 2025 | 0% | Con solicitud Nº 0016 con Nro. Trámite GADIPMC-SG-2026-1266-E, ingresada por EL Gobierno Parroquia de Olmedo, se pide el cambio del rubro para ejecutar en el proyecto del Coliseo en el Centro Poblado
TOTAL |  |  | 484770.19 |  | 31.58%
| Promtor/a: | Ing. Martha Farinango
| Elaborado Por: | Tlgo. Jorge Chicaiza Analista de Partición Ciudadana
| Autorizado Por: | Lic. Alfedro Andrango Director de Participación Ciudadana (E)

## OTON
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PARROQUIA DE OTÓN
ITEM | BARRIO / COMUNIDAD /INSTITUCIÓN | PROCESO / PROYECTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | AÑO | % AVANCE | OBSERVACIONES
1 | El Rosario | Construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en el sector El Rosario de la parroquia Otón. | 65000 | 2025 | 45% | EL presupuesto se designa a la construcción del subcentro de salud, actualmente se encuentra en la dirección de Obras Públicas
2 | El Llano | Construcción del CGI de la comuna El Llano de la parroquia Otón. | 46750 | 2025 | 64% | El proyecto se encuentra entregando todo los materiales, se esta ejecutando
3 | Pambamarquito | Construcción del CGI de la comuna Pambamarquito de la parroquia Otón. | 46750 | 2025 | 0% | La comunidad no ha entregado la documentación pertinente.
4 | UE Cesar Arroyo | Revestimiento de talud | 38000 | 2025 | 10% | A la espera de la reforma para el incremento del presupuesto
5 | Centro Poblado | Construcción del alcantarillado elevado para el centro poblado del Otón. | 50000 | 2025 | 10% | A la espera de la reforma para el incremento del presupuesto
6 | San Lorenzo | Complementación de alcantarillado sanitario en el barrio San Lorenzo de la parroquia Otón. | 25705.13 | 2025 | 50% | El proyecto se encuentra entregado los materiales y a la espera de coordinar la maquinaria para ejecutar el proyecto
TOTAL |  |  | 272205.13 |  | 29.83%
| Promtor/a: | Sr. Byron Oña
| Elaborado Por: | Tlgo. Jorge Chicaiza Analista de Partición Ciudadana
| Autorizado Por: | Lic. Alfedro Andrango Director de Participación Ciudadana (E)

## SAN JOSE DE AYORA
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PARROQUIA SAN JOSÉ DE AYORA
ITEM | BARRIO / COMUNIDAD /INSTITUCIÓN | PROCESO / PROYECTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | AÑO | % AVANCE | OBSERVACIONES
1 | San Francisco de Cajas | Construcción del alcantarillado en la comunidad San Francisco de Cajas de la parroquia San José de Ayora. | 65280 | 2025 | 10% | El proyecto se encuentra en Planificación Territorial, a la espera de que se entregue la autorización del Ministerio de Obras Públicas y Panavial para proceder con la ejecución
2 | San Isidro de Cajas | Construcción del alcantarillado en la comunidad San Isidro de Cajas de la parroquia San José de Ayora. | 65280 | 2025 | 0% | Según el Oficio Nro. GADIPMC-DAL-2025-0830-O, de fecha 22 de agosto de 2025, se remite el acta firmada por el Consejo de Planificación Parroquial, mediante la cual se aprueba transferir el presupuesto de San Miguel del Prado y San Isidro de Cajas al proyecto de San Francisco de Cajas, por un valor de $189.000.
3 | San Miguel del Prado | Construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad San Miguel del Prado de la parroquia San José de Ayora. | 65280 | 2025 | 0% | Según el Oficio Nro. GADIPMC-DAL-2025-0830-O, de fecha 22 de agosto de 2025, se remite el acta firmada por el Consejo de Planificación Parroquial, mediante la cual se aprueba transferir el presupuesto de San Miguel del Prado y San Isidro de Cajas al proyecto de San Francisco de Cajas, por un valor de 189.000.
4 | Florencia Bajo | Construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad Florencia Bajo de la parroquia San José de Ayora. | 65280 | 2025 | 10% | La comunidad pide cambio de proyecto MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA COMUNIDAD JURIDICA "FLORENCIA BAJO", a la espera de la reforma para el cambio de modalidad de ejecución de cogestión a obra
5 | Santa María de Milán | Construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad Santa María de Milán de la parroquia San José de Ayora. | 65280 | 2025 | 75% | • 4.7 km de redes de alcantarillado 61 pozos de revisión. Actualmente, se encuentran trabajando en la culminación de los pozos para proceder con la colocación de las tapas del sistema de alcantarillado, tiene un avance del 80%
6 | El Carmen de Milán | Construcción del sistema de agua potable en la comunidad El Carmen de Milán de la parroquia San José de Ayora. | 50364.72 | 2025 | 55% | El material ha sido entregado en su totalidad, proyecto en ejecución
TOTAL |  |  | 376764.72 |  | 25%
| Promtor/a: | Md Mayra Cachiguango
| Elaborado Por: | Tlgo. Jorge Chicaiza Analista de Partición Ciudadana
| Autorizado Por: | Lic. Alfedro Andrango Director de Participación Ciudadana (E)